МОУ Бараитская средняя общеобразовательная школа №8

Проект

Школьная газета

«Давай поговорим о нас с тобой»

Номинация «Детская общественная пресса»

Руководители проекта:

Белоголова Людмила Эйновна

Науман Ольга Николаевна

Авторский коллектив: Майер Н.,

Белякина Н.,

Белякина Ж.

c. Бараит, телефон 8(39147) 95244, e-mail: bar810@yandex.ru

Цель проекта:

Создать школьную газету

Сроки реализации проекта:

декабрь 2007г - январь 2008г.

Целевая группа:

учащиеся, родители, жители села, общественные организации.

Место реализации проекта:

Школа, с.Бараит

Прогнозируемые результаты проекта: Выпуск школьной газеты.

Обоснование проблемы:

Мы, все очень разные: у одного не реализована потребность в общении, другой ищет возможность проявить себя в индивидуальном виде деятельности, третий - самоутвердиться, публично предъявить себя, свою работу. Как же всем предоставить такую возможность?

Мы, решили  создать школьную газету. Данный проект даст возможность любому из нас обрести внутреннюю уверенность в себе, развить коммуникативные и литературные способности, наблюдательность, дать выход творческой энергии.

Сегодня как никогда становится актуальным желание многих ребят высказывать собственное мнение, делиться им с окружающими, ориентироваться в нюансах жизни школы, страны, мира. Знакомство с основами работы журналиста, проба пера в школьной газете даст нам такую возможность.

И немаловажным является повысить интерес родителей, жителей села к делам, проблемам школы и дать возможность поиска путей их  решения.

Цели проекта:

Образовательные:

►Знакомство со структурой редакционной коллегии газеты, с особенностями работы журналиста;

►Совершенствовать навыки использования ИКТ для поиска информации, оформление заметок и вёрсток газеты;

►Умение работать в разных жанрах.

Развивающие:

►Развивать навыки самостоятельной работы с большим объёмом информации и формировать умение видеть проблему и пути её решения.

►Совершенствовать навыки работы в команде.

Воспитательные:

►Воспитывать любовь к Родине;

►Способствовать осознанному выбору профессии

►Формировать самооценку, критическое мышление.

Задачи проекта:

- Создание центра для самоорганизации наиболее активных ребят.

- Реализовать свои способности в разнообразных видах деятельности: административно-организаторской, редакторской, журналистской, в вёрстке газеты и т.д.

- Стимулировать самообразование: от повторения правил правописания к освоению специальных компьютерных программ.

- Создать вокруг школы круг толерантного неформального общения, в которое, кроме школьников, включатся учителя, родители, жители села.

План работы над проектом:

| №п\п | Что сделать? | Когда? | Кто отвечает? | Что нужно? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собрать группу заинтересованных ребят | Декабрь, первая неделя | учитель литературы | Желание учащихся |
| 2 | Назначить руководителя | декабрь | учитель литературы, творческий человек из среды учителей, родителей | Продумать оплату (предложить кружковую работу) |
| 3 | Первое заседание по созданию газеты | 10 декабря | руководитель | Ознакомление с основами работы журналиста и редакции газеты |
| 4 | Второе заседание по созданию газеты | 13 декабря | руководитель | Проведение ролевых игр (пресс-конференции, интервью друг с другом и т.д.) |
| 5 | Третье заседание по созданию газеты | 14 декабря | руководитель | Наметить план действий по созданию газеты. |
| 5- а | Определить место выпуска газеты |  |  | Выбрать кабинет |
| 5-б | Определить адресность газеты |  |  | определить, кому в первую очередь будет интересна газета |
| 5-в | Определение периодичности выпуска газеты |  |  | 1 раз в месяц. Менее раза –не актуально, более очень трудно |
| 5-г | Определение постоянных рубрик |  |  | Обсуждение предлагаемых рубрик |
| 5-д | Определение постоянного состава редакции |  |  | Создание разновозрастных групп журналистов |
| 5-е | Распределение ответственных по рубрикам |  |  | По индивидуальным интересам |
| 6 | Работа по группам | 17-26 декабря | Ответственные по рубрикам | Сбор информации по темам рубрик |
| 7 | Четвёртое заседание по созданию газеты | 27 декабря | Руководитель, ответственные по рубрикам | Оглашение результатов работы групп с возможными добавлениями |
| 8 | Выпуск газеты | 15-25 января | Руководитель, члены редакции | Вёрстка газеты |
| 9 | Выпуск 1 номера газеты | 28 января | Руководитель, члены редакции | Реклама и распространение |

Бюджет проекта:

Необходимые ресурсы:

| № | Статьи расходов | Необходимое количество штук | Цена за 1 штуку | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для компьютера «Снежинка» | 1 пачка | 140,00 | 140,00 |
| 2 | Краска для принтера | 15 мл (цветная) 15 мл (черная) | 90,00 60,00 | 150,00 |
| 3 | Сканер | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 4 | Цифровая видеокамера | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| 5 | Писчая бумага | 2 пачки | 30,00 | 60,00 |
| 6 | Авторучки | 10 | 3,00 | 30,00 |
| 7 | Компьютер | 2 | 20000,00 | 40000,00 |
| 8 | Принтер | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Итого: |  |  | 63880,00 |

Имеющиеся ресурсы:

| № | Статьи расходов | Необходимое количество штук | Цена за 1 штуку | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Сканер | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 4 | Цифровая видеокамера | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| 7 | Компьютер | 2 | 20000,00 | 40000,00 |
| 8 | Принтер | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Итого: |  |  | 63500,00 |

Конечная цель проекта

1. Создать условия для реализации творческих способностей детей путём организации выпуска газеты.

2. Предоставить организационную и информационную поддержку всем, кто готов проявить творческую инициативу и включиться в реализацию проекта.